附件4：

2010年中国水上运动会铁人三项比赛暨

2010年全国铁人三项锦标赛每日工作流程

| 完成日期 | 完成 时间 | 主要工作任务 | 责任部室 | 相关部室 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月19日 | 全天 | 技术代表、技术代表助理、裁判长、裁判长助理、场地器材代表报到 | 后勤接待处 | 竞赛处 | 天成大酒店 | 提前提报车次信息安排接站 |
|  | 14:30—17:30 | 考察场地，拟定主会场布局，实地测量竞赛路线，确定折返点精确位置及供水站布局 | 竞赛处 | 场馆设施处 | 铁三比赛场地 | 临管处通知安保人员，竞赛路线全面开放 |
|  | 18:00 | 竞委会人员例会 | 竞赛处 |  | 竞委会办公室 |  |
| 8月20日 | 8:00 | 布置赛场工人到摩托艇码头 | 竞赛处 | 场馆设施处 | 铁三比赛场地 |  |
|  | 8:30 | 志愿者到竞委会报到 | 志愿者工作处 |  | 综合楼 |  |
|  | 9:00—11:00 | 志愿者培训，岗位分工 | 竞赛处 | 办公室志愿者工作处 | 综合楼三楼会议室 | 备投影仪 |
|  | 9:00—18:00 | 布置主会场及各功能区、转换区、赛道、广告景观等 | 竞赛处 | 办公室场馆设施处 、财务市场处、安全保卫处 | 铁三比赛场地 | 裁判长、场地器材代表主持 |
|  | 14:00—17:00 | 确定运动员报到处、自行车验车点，按运动员报到流程准备好相应物品 | 后勤接待处 | 竞赛处 | 云波酒店 | 设在运动员入住宾馆 |
|  | 18:00 | 竞委会人员例会 | 竞赛处 |  | 竞委会办公室 |  |
|  | 18:00后 | 安保人员上岗，场地、器材保护 | 安全保卫处 | 竞赛处 | 铁人比赛场地 |  |
| 8月21日 | 8:30—18:00 | 布置主会场及各功能区、转换区、赛道、广告景观等 | 竞赛处 | 办公室场馆设施处 、财务市场处、安全保卫处 | 铁三比赛场地 | 裁判长、场地器材代表主持 |
|  | 9:00—11:30 | 裁判长检查裁判器材 | 竞赛处 |  | 器材室 | 裁判长 |
|  | 18:00 | 竞委会人员例会 | 竞赛处 |  | 竞委会办公室 |  |
|  | 18:00后 | 安保人员上岗，场地、器材保护 | 安全保卫处 | 竞赛处 | 铁三比赛场地 |  |
| 8月22日 | 全天 | 官员、技术官员报到 | 后勤接待处 | 竞赛处 | 天成大酒店 | 安排接站，发放参赛物品 |
|  | 15:00—17:00 | 辅助裁判员、竞赛志愿者理论培训 | 竞赛处 | 办公室 | 组委会三楼会议室 | 备投影仪 |
|  | 15:00—17:30 | 邀请赛事医务官员对相关人员进行培训，布设救护站点，并实地考察医疗救治路线。 | 后勤接待处 | 办公室 | 组委会2楼会议室 | 备投影仪 |
|  | 15:00—17：30 | 主会场各功能区、转换区、赛道、广告景观等布置完毕，完善全部比赛现场 | 竞赛处 |  | 铁三比赛场地 |  |
|  | 18:00 | 对比赛场地进行全面检查 | 竞赛处 | 办公室场馆设施处 、财务市场处、安全保卫处 | 铁三比赛场地 | 各部室参加 |
|  | 18:00 | 竞委会人员例会 | 竞赛处 |  | 竞委会办公室 |  |
|  | 18:00— 次日8:00 | 赛场主会场区封闭，安保人员正式上岗 | 安全保卫处 | 场馆设施处 | 铁三比赛场地 |  |
| 8月23日 | 全天 | 运动员报到，领取参赛物品 | 后勤接待处 | 竞赛处 | 云波大酒店 | 按运动员报到流程进行 |
|  | 9:00—11:30 | 全体技术官员、辅助技术官员会议，培训与分工，技术官员、辅助技术官员看路线、布点。领裁判器材 | 竞赛处 | 后勤接待处 | 铁三比赛场地 | 宾馆备会议室、投影仪，备车、路线开放 |
|  | 每天10：00 | 在宾馆、赛场张贴天气预报、水温等信息 | 竞赛处 | 后勤接待处 | 宾馆 赛场 |  |
|  | 13:30—15:00 | 自行车维修服务 | 竞赛处 |  | 铁三比赛场地 |  |
|  | 14：00—17：00 | 自行车比赛路线官方训练 所有裁判员、辅助裁判员、竞赛志愿者实习 | 裁判长 | 竞赛处 | 铁三比赛场地自行车路线 | 道路保安，备车、摩托车、船只 |
|  | 15：00—16:00 | 游泳比赛路线官方训练 所有裁判员、辅助裁判员、竞赛志愿者实习 | 裁判长 | 竞赛处 | 铁三比赛场地 | 备车、摩托车、船只 |
|  | 18:00 | 竞委会人员例会 | 竞赛处 |  | 竞委会办公室 |  |
|  | 18:00—次日8:00 | 赛场主会场区封闭，安保人员正式上岗 | 安全保卫处 | 场馆设施处 | 铁三比赛场地 |  |
|  | 19:30—21:00 | 中国铁协选派技术官员会议 | 裁判长 | 后勤接待处 | 天成大酒店 | 宾馆备会议室，投影仪 |
| 8月24日 | 9：00—10：00 | 自行车比赛路线官方训练 所有裁判员、辅助裁判员、竞赛志愿者实习 | 竞赛处 | 各部门 | 铁三比赛场地自行车路线 | 备车、摩托车、船只；救生员、医疗救护人员到位； 道路安保 |
|  | 10：00—11：00 | 游泳比赛路线官方训练 所有裁判员、辅助裁判员、竞赛志愿者实习 | 竞赛处 | 各部门 | 铁三赛场 | 备车、摩托车、船只；救生员、医疗救护人员到位； 道路安保 |
|  | 8:30—17:30 | 自行车维修服务 | 竞赛处 | 后勤接待处 | 铁三赛场 |  |
|  |  | 宾馆、赛场张贴天气预报、水温 | 竞赛处 |  | 宾馆 |  |
|  |  | 等信息 |  |  | 赛场 |  |
|  | 15:00—16:00 | 领队、教练联席会 | 办公室 | 竞赛处 | 云波酒店 | 天成备车、宾馆备会议室、投影仪 |
|  | 15:00—16:00 | 检验自行车、头盔、比赛服 | 技术官员 | 后勤接待处 | 云波酒店 | 宾馆备会议室 |
|  | 16:00—17:00 | 赛前技术会议 | 裁判长 | 后勤接待处 | 云波酒店 | 天成备车、宾馆备会议室、投影仪 |
|  | 16:00—17:30 | 检查验收比赛场地 | 竞赛处竞赛处 | 办公室、宣传活动处 | 铁三赛场 | 备车 |
|  | 18:00—次日7:30 | 赛场主会场区封闭，安保人员正式上岗 | 安全保卫处 | 场馆设施处 | 铁三赛场 |  |
|  | 18:00 | 竞委会人员例会 | 竞赛处 |  | 竞委会办公室 |  |
|  | 19:30—21:00 | 中国铁协选派技术官员会议 | 裁判长 | 后勤接待处 | 天成大酒店 | 备会议室、投影仪 |
| 8月25日 | 6：30—7：00 | 早餐 | 后勤接待处 |  |  |  |
|  | 7:00 | 技术官员、辅助裁判员领取盒饭 | 后勤接待处 |  | 天成大酒店 | 方便携带的食品、水果 |
|  | 7：20 | 技术官员出发去赛场 | 后勤接待处 | 竞赛处 | 天成大酒店 | 备车辆 |
|  | 7:30 | 竞委会人员、安保人员、工作人员、志愿者到位 | 竞赛处安全保卫处 | 各部室 | 铁三赛场 |  |
|  |  | 宾馆、赛场张贴天气预报、水温等信息 | 竞赛处 |  | 宾馆 赛场 |  |
|  | 7:40 | 自行车、跑步路线裁判布点出发 | 裁判长 | 竞赛处 | 铁三赛场 | 备车辆 |
|  | 8:00- 13:00 | 自行车维修服务 | 竞赛处 |  | 铁三赛场 |  |
|  | 8:00 | 救护车、救护人员到位 | 后勤接待处 |  | 各医疗点 |  |
|  | 8:00- 8:40 | 转换区开放、验车 | 技术官员 |  | 转换区 |  |
|  | 8:30-8:45 | 开赛仪式 | 办公室 | 宣传活动处、竞赛处 | 铁三比赛场地 | 各代表队、裁判员及有关人员参加 |
|  | 8:50 | 各组技术官员到岗 | 裁判长 |  |  |  |
|  | 8:50 | 技术官员入场 | 裁判长 |  |  |  |
|  | 8:52 | 介绍运动员 | 解说员 |  |  | 备无线话筒2个 |
|  | 9:00 | 比赛正式开始 | 裁判长 |  |  |  |
|  | 8:00—比赛结束 | 比赛路线道路封闭 | 安全保卫处 |  |  |  |
|  | 09:00 | 男子优秀组出发 | 竞赛处 |  |  |  |
|  | 10:15 | 男子23岁以下组出发 | 竞赛处 |  |  |  |
|  | 11:45 | 女子优秀组出发 | 竞赛处 |  |  |  |
|  | 11:50 | 女子23岁以下组出发 | 竞赛处 |  |  |  |
|  | 12:30 | 男子优秀组、23岁以下组现场颁奖仪式 | 颁奖礼仪 |  |  | 奖杯、奖牌、证书 |
|  | 15:00 | 回收自行车、跑步赛道布点人员及器材 | 竞赛处 |  |  | 车辆 |
|  | 15:15 | 女子优秀组、23岁以下组现场颁奖仪式 | 颁奖礼仪 |  |  | 奖杯、奖牌、证书 |
|  | 15:30 | 裁判员、辅助裁判员午餐 | 后勤接待处 |  | 天成大酒店 |  |
|  | 16:00—18:00 | 裁判员差旅费及酬金结算 | 财务市场处 |  | 天成大酒店 | 会务组 定地点 |
|  | 15:00- 16:30 | 竞委会人员会议，整理比赛场地、器材 | 竞赛处 |  | 铁三比赛场地 |  |
|  | 18:00 | 竞委会人员例会 | 竞赛处 |  | 竞委会办公室 |  |
|  | 18:00—19:00 | 晚餐 | 后勤接待处 |  |  |  |
|  | 18:00—次日7:30 | 赛场主会场区封闭，安保人员正式上岗 | 安全保卫处 | 场馆设施处 | 铁三比赛场地 |  |
|  | 19:30－21:00 | 总局选调的裁判员、竞委会工作人员竞赛工作会议 | 竞赛处 | 后勤接待处 | 天成大酒店 | 备会议室、投影仪 |
| 8月26日 | 6：30—7：00 | 早餐 | 后勤接待处 |  |  |  |
|  | 7:00 | 技术官员、辅助裁判员领取盒饭 | 后勤接待处 |  | 天成大酒店 | 方便携带的食品、水果 |
|  | 7：20 | 技术官员出发去赛场 | 后勤接待处 | 竞赛处 | 天成大酒店 | 备车辆 |
|  | 7:30 | 竞委会人员、安保人员、工作人员、志愿者到位 | 竞赛处、安全保卫处 | 各部室 | 铁三比赛场地 |  |
|  |  | 宾馆、赛场张贴天气预报、水温等信息 |  |  | 宾馆 赛场 |  |
|  | 7:40 | 自行车、跑步路线裁判布点出发 | 裁判长 | 竞赛处 |  | 备车辆 |
|  | 8:00- 13:00 | 自行车维修服务 | 竞赛处 |  | 铁三比赛场地 |  |
|  | 8:00 | 救护车、救护人员到位 | 后勤接待处 |  |  |  |
|  | 8:00- 8:40 | 转换区开放、验车 | 技术官员 |  |  |  |
|  | 8:50 | 各组技术官员到岗 | 裁判长 |  |  |  |
|  | 8:50 | 技术官员入场 | 裁判长 |  |  |  |
|  | 8:52 | 介绍运动员 | 解说员 |  |  |  |
|  | 9:00 | 比赛正式开始 | 裁判长 |  |  |  |
|  | 9:00—比赛结束 | 比赛路线道路封闭 | 安全保卫处 |  |  |  |
|  | 09:00 | 男子青少年短距离组出发 | 竞赛处 |  |  |  |
|  | 09:30 | 女子青少年短距离组出发 |  |  |  |  |
|  | 10:45 | 男子、女子青少年短距离组现场颁奖仪式 | 颁奖礼仪 | 竞赛处、办公室、宣传活动处 |  | 奖杯、奖牌、证书 |
|  | 11:30 | 混合接力组出发 | 竞赛处 |  |  |  |
|  | 12:20 | 午餐 | 后勤接待处 |  |  |  |
|  | 13:30 | 混合接力组现场颁奖仪式 | 颁奖礼仪 | 竞赛处、办公室、宣传活动处 |  |  |
|  | 15:00－16:00 | 总局选调的裁判员、竞委会工作人员竞赛工作总结会议 | 裁判长 | 后勤接待处 | 天成大酒店 | 备会议室 |
|  | 13:00—17：30 | 回收自行车、跑步赛道布点人员及器材 | 竞赛处 |  | 铁三比赛场地 | 车辆 |
|  | 15:00—18:00 | 复印成绩册、回收器材 | 竞赛处 |  | 铁三比赛场地 |  |
|  | 18:00 | 发放成绩册 | 竞赛处 |  | 云波大酒店 |  |
| 8月27日 | 全天 | 官员、技术代表、运动员离会 | 后勤接待处 | 竞赛处 |  | 根据车次备车送站 |
|  | 8:30—11:30 | 上交器材 | 竞赛处 |  |  |  |
|  | 15:00——17:00 | 整理各种档案，竞赛工作总结 | 竞赛处 |  | 竞委会办公室 |  |