附件2：

2010年中国水上运动会游泳比赛暨2010年全国游泳锦标赛

每日工作流程

（比赛时间：8月29日至9月3日）

| 完成日期 | 主要工作任务 | 责任部室 | 责任人 | 相关部室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月23日 | 8：30-18：00 | 总局官员、技术代表一行3人报到 | 后勤接待部 |  | 单项竞委会 | 安排车辆接站 |
|  |  | 志愿者报到 | 志愿者工作部 |  | 竞赛部 |  |
|  |  | 清点器材、竞赛办公用品 | 单项竞委会 | 邓延冰 李夫玲 | 场馆设施处 器材保障处 |  |
|  |  | 及时处理各参赛队信息 | 单项竞委会 | 李淑君 朱敏 | 后勤接待处 竞赛处 |  |
| 8月24日 | 8：30-12：00 | 与总局官员、技术代表检查比赛场地、功能用房 | 单项竞委会 | 李淑君 | 场馆设施处 后勤接待处 | 需车辆一部接送 |
|  |  | 及时处理各参赛队信息 | 单项竞委会 | 李淑君 | 后勤接待处 竞赛处 |  |
|  | 14：30-18：00 | 领裁判用品、装备、秩序册、证件 | 单项竞委会 | 朱敏 唐海玲 | 竞赛处 器材保障处 |  |
|  |  | 针对官员、技术代表所提意见进调整、修正 | 单项竞委会 | 李淑君 | 场馆设施处 |  |
| 8月25日 | 8：30-12：00 | 总局官员、总裁判、副总裁判、编排记录长、电子计时裁判报到 | 后勤接待处 |  | 单项竞委会 | 安排车辆接站 |
|  |  | 分装裁判用品、装备、运动队秩序册 | 单项竞委会 | 唐海玲、李夫玲 |  |  |
|  | 14：30-18：00 | 总局官员、总裁判、副总裁判、 编排记录长、电子计时裁判报到 | 后勤接待处 |  | 单项竞委会 |  |
|  | 2：30-18：00 | 场地转换，布置游泳比赛场地 | 单项竞委会 | 李淑君 刘晓春 | 场馆设施处 | 泳道线供应厂家到位 |
|  | 17：00-18：00 | 与裁判长交接裁判用品、装备、裁判用秩序册、证件 | 单项竞委会 | 马吉光 朱敏、唐海玲 |  |  |
|  | 19：30-20：30 | 总裁判、副总裁判、编排记录长会议 | 单项竞委会 | 马吉光 | 后勤接待处 | 用7至8人会议室 |
| 8月26日 | 8：30-12：00 | 国派裁判、省派裁判、运动员报到 | 后勤接待处 |  | 单项竞委会 | 接站 |
|  | 8：30-12：00 | 总裁判、副总裁判检查场地、器材功能用房 | 单项竞委会 | 马吉光 | 场馆设施处 | 需车辆接送 |
|  | 8：30-12：00 | 安装电子计时系统 | 单项竞委会 | 王琛 贾永光 | 场馆设施处 |  |
|  | 9：00前 | 音响控制人员到位 | 场馆设施处 | 刘晓春 | 单项竞委会 |  |
|  | 14：3018：00 | 国派裁判、省派裁判、运动员报到 | 后勤接待处 |  | 单项竞委会 | 接站 |
|  | 14：30-15：00 | 总裁判、副总裁判检查自动计时装置、编排记录 | 单项竞委会 | 马吉光 贾永光 | 场馆设施处 |  |
|  | 15：30-17：30 | 总裁判、副总裁判制定裁判培训、分工等 | 单项竞委会 | 马吉光 |  |  |
|  | 19：30-20：30 | 裁判长会议 | 单项竞委会 | 马吉光 | 后勤接待处 | 小会议室 |
| 8月27日 | 7；00 | 早餐 | 后勤接待处 |  |  |  |
|  | 7：40 | 发车，运动员到场地赛前训练 | 后勤接待处 |  | 单项竞委会 | 安排车辆接送 |
|  | 8：00前 | 安保、医疗救护到位 | 安保部 医疗救护处 |  | 单项竞委会 |  |
|  | 8：00-11：30 | 赛前训练，适应场地 | 单项竞委会 | 李淑君 | 场馆设施处 |  |
|  | 8：00前 | 本地裁判到君临天下大酒店四楼会议室报到 | 单项竞委会 | 朱敏 | 组委会办公室 | 组委会三楼会议室 |
|  | 8：10 | 裁判员培训 | 后勤接待处 |  | 单项竞委会 | 安排车辆接送 |
|  | 8：30-9：30 | 全体裁判会议：动员、分工、培训 | 单项竞委会 | 马吉光 | 后勤接待处 |  |
|  | 9：40-11：50 | 分组学习 | 单项竞委会 | 副总裁判长 |  |  |
|  | 12：00 | 午餐 | 后勤接待处 |  |  |  |
|  | 14：00-18：00 | 发车，运动员到场地赛前训练 | 后勤接待处 | 李淑君 | 单项竞委会 | 接送 |
|  | 14：20 | 安保、医疗救护到位 | 安保部 医疗救护处 |  | 单项竞委会 |  |
|  | 14：20 | 发车，裁判员到场地分组学习 | 后勤接待处 | 马吉光 | 单项竞委会 |  |
|  | 14：30-16：30 | 裁判员分组学习地点：各功能用房 | 单项竞委会 | 各组裁判长 |  |  |
|  | 16：30-17：30 | 各组到现场：察看场地与器材、各组配合 | 单项竞委会 | 马吉光 |  |  |
|  | 17：00-17：30 | 领取裁判用品 | 单项竞委会 | 邓延冰、李夫玲 |  |  |
|  | 18：30 | 晚餐 | 后勤接待处 |  |  |  |
| 8月28日 | 7：00 | 早餐 | 后勤接待处 |  |  |  |
|  | 7：40 | 发车，运动员赛前训练 | 后勤接待处 |  | 单项竞委会 |  |
|  | 8：00 | 发车，裁判员到场地 | 后勤接待处 |  | 单项竞委会 |  |
|  | 8：00前 | 安保、医疗救护到位 | 安保部 医疗救护处 |  | 单项竞委会 |  |
|  | 8：00-11：30 | 赛前训练 | 单项竞委会 | 李淑君 |  |  |
|  | 8：30-9：30 | 裁判员考试 | 单项竞委会 | 马吉光 | 场馆设施处 |  |
|  | 9：30-11：30 | 裁判员实习 | 单项竞委会 | 马吉光 | 场馆设施处 |  |
|  | 12：00 | 午餐 | 后勤接待处 |  |  |  |
|  | 14：00 | 发车，运动员赛前训练 | 后勤接待处 |  | 单项竞委会 |  |
|  | 14：30-17：30 | 赛前训练 | 单项竞委会 | 李淑君 |  |  |
|  | 14：30 | 安保、医疗救护到位 | 安保、医疗救护处 |  | 单项竞委会 |  |
|  | 16：00 | 领队、教练、裁判员技术会 （君临天下大酒店四楼会议室） | 竞赛处 单项竞委会 | 刘家坤 | 后勤接待处 | 准备70至80人会议室 |
| 8月29日 | 6：30 | 早餐 | 后勤接待处 |  |  |  |
|  | 7：10 | 发车，第一场比赛运动员到场地 | 后勤接待处 |  | 单项竞委会 |  |
|  | 7：30 | 发车，裁判员到场地 | 后勤接待处 |  | 单项竞委会 |  |
|  | 7：30 | 发车，参加开赛议式的各队运动员代表到达场地 | 后勤接待处 |  | 单项竞委会 |  |
|  | 7：00 | 单项竟委会、志愿者到岗检查、整理泳池、更衣室、技术官员会议室及器材 | 志愿者工作处 | 李淑君 | 场馆设施处 |  |
|  | 7：30 | 安保、医疗救护到岗 | 安保部 医疗救护处 |  | 单项竞委会 |  |
|  | 7：30 | 游泳热身训练开始 | 单项竞委会 |  |  |  |
|  | 7：40 | 技术官员会议（裁判员会议） | 单项竞委会 | 马吉光 | 场馆设施处 |  |
|  | 8：00-8：10 | 热身训练结束，裁判长检查赛前准备情况 | 单项竞委会 | 马吉光 |  |  |
|  | 8：10 | 引导员到岗 | 颁奖礼仪处 |  | 单项竞委会 |  |
|  | 8：20 | 裁判员、运动员集合 | 单项竞委会 | 马吉光、邓延冰 |  |  |
|  | 8：30 | 开赛仪式 | 组委会办公室 |  | 单项竞委会 颁奖礼仪处 |  |
|  | 9：00-9：05 | 裁判员入场，介绍本场比赛裁判员 | 竞委会 | 马吉光、徐莉 |  |  |
|  | 9：05 | 运动员入场及介绍，宣布第一项比赛开始 | 竞委会 | 马吉光、徐莉 |  |  |
|  | 9：05-11：30 | 预赛 | 竞委会 |  |  |  |
|  | 12：00 | 午餐 | 后勤接待部 |  |  |  |
|  | 16：40 | 发车，第二场比赛运动员到场地 | 后勤接待部 |  | 单项竞委会 |  |
|  | 17：00 | 发车，裁判员到场地 | 后勤接待部 |  | 单项竞委会 |  |
|  | 16：00 | 单项竟委会、志愿者到岗检查、整理泳池、更衣室、技术官员会议室及器材 | 单项竞委会 | 李淑君 | 志愿者工作部 |  |
|  | 17：00 | 安保、医疗救护到岗 | 安保部 医疗救护处 |  |  |  |
|  | 17：00 | 运动员热身训练开始 | 竞赛处 |  |  |  |
|  | 17：20 | 技术官员会议 | 竞赛处 | 赵与龄 |  |  |
|  | 17：40 | 热身训练结束 | 竞赛处 |  |  |  |
|  | 17：45 | 检录处准备工作结束 | 竞赛处 | 马吉光 |  |  |
|  | 17：55 | 技术官员入场 | 竞赛处 | 马吉光 |  |  |
|  | 18：00 | 运动员入场 | 竞赛处 | 马吉光 |  |  |
|  | 18：15 | 女子200米自由泳颁奖（每场决赛后，相隔2项进行颁奖，前2组比赛结束后颁发第一组奖） | 颁奖礼仪处 |  | 竞赛处 |  |
|  | 18：3020：00 | 晚餐 | 后勤接待处 |  | 竞赛处 |  |
| 8月30日 | 7：00 | 早餐 | 后勤接待处 |  | 竞委会 |  |
|  | 7:40 | 发车，运动员到场地 | 后勤接待处 |  | 竞委会 |  |
|  | 8：00 | 发车，裁判员到场地 | 后勤接待处 |  | 竞委会 |  |
|  | 7：30 | 竞委会、志愿者到岗 | 竞会会 志愿者工作处 |  |  |  |
|  | 8：00 | 安保，医疗救护到岗 | 安保部 医疗救护处 |  | 竞委会 |  |
|  | 9：00-11：30 | 第三场比赛 | 竞赛处 | 马吉光 |  |  |
|  | 12：00 | 午餐 |  |  |  |  |
|  | 16：40 | 发车，运动员到场地 | 后勤接待处 |  |  |  |
|  | 17：00 | 发车，裁判员到场地 | 后勤接待处 |  |  |  |
|  | 16：30 | 竞委会、志愿者到岗检查准备 | 竞委会 志愿者工作部 |  |  |  |
|  | 17：00 | 安保，医疗救护到岗 | 安保部 医疗救护处 |  |  |  |
|  | 18：00-17：00 | 决赛，（第四场比赛） | 竞赛处 |  |  |  |
| 8月31日 | 9：00-11：30 | 第五场比赛（流程同30日） | 竞赛处 |  |  |  |
|  | 18：00-19：00 | 决赛（第六场比赛）流程同30日 | 竞赛处 |  |  |  |
| 9月1日 | 9：00-11：30 | 第七场比赛（流程同上） | 竞赛处 |  |  |  |
|  | 18：00-19：00 | 决赛（第八场比赛）流程同上 | 竞赛处 |  |  |  |
| 9月2日 | 9：00-11：30 | 第九场比赛（流程同上） | 竞赛处 |  |  |  |
|  | 18：00-19：00 | 决赛（第十场比赛）流程同上 | 竞赛处 |  |  |  |
| 9月3日 | 9：00-11：00 | 第十一场比赛（流程同上） | 竞赛处 |  |  |  |
|  | 18：0019：00 | 决赛，第十二场比赛流程同上 | 竞赛处 |  |  |  |
|  | 19：0019：30 | 回收器材 | 竞赛处 | 邓延冰、李夫玲 |  |  |
| 9月4日 | 8：30—9：30 | 清点器材 | 竞委会 | 邓延冰、李夫玲 |  |  |
|  | 8：3011：30 | 整理编制成绩册 | 竞委会 | 李淑君 朱敏、唐海玲 |  |  |
|  | 14：30-18：00 | 整理资料，给国家体育总局报送成绩册 | 竞委会 | 李淑君 朱敏、唐海玲 |  |  |